## Sayfa1
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI(Ek-1)
BİRİM ADI: SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SIRA NO | RİSK NO | SÜREÇ ADI | TESBİT EDİLEN RİSKLER | DOĞAL RİSK RENGİ | RİSK TÜRÜ | RİSK İŞTAHI | NEDENLER | SONUÇLAR | DOĞAL RİSK OLASILIK | DOĞAL RİSK ETKİ | DOĞAL RİSK PUANI | İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER) | ARTIK RİSK OLASILIK | ARTIK RİSK ETKİ | ARTIK RİSK PUANI VE RENGİ | ÖNGÖRÜLEN EYLEM | GERÇEKLEŞTİREN | TAMAMLANMA TARİHİ |  | DURUMU / AÇIKLAMALAR
[18 empty] | BAŞLAMA | BİTİŞ
1 | SSHMYO1 | Eğitim öğretimin nitelikli olabilmesi için altyapının güçlendirilmesi | RİSK : Hizmet binasında görülen fiziki yetersizliklerin eğitim-öğretimde aksamalara neden olması |  | Operasyonel | Yüksek | Hizmet binamızın olmaması nedeni ile fiziki koşulların yetersiz olması ve süreç işleyişini zorlaştırması. | Eğitim öğretim faaliyetlerinin yetersiz kalması | 3 | 5 | 15 | Üst yönetim ile görüşülerek okulumuza ait bir bina istenmesi ve bunun için gerekli görüşmelerin yapılması. | 3 | 2 | 6 | Üst yönetim için bu konuda görüşme yapılması hususunda aksiyon alınacaktır. | İdari birim | 2026-01-02
2 | SSHMYO2 | Yaz Stajı yapan öğrencilerin sigorta işlemlerinde hata yapılmaması | RİSK : Hatalı işlem, maddi kayıp. |  | Finansal | Düşük | İdari personelin dikkatsiz davranması | Maddi kayıp | 2 | 4 | 8 | Süreç akışlarının gözden geçirilmesi ve gerekli dokümantasyonun oluşturulması, dört göz prensibinin uygulanması | 1 | 4 | 4 | Aksiyon yeterlidir. Eğitimler ile olasılık düşürülmüştür. İlave aksiyona ihtiyaç yoktur. | İdari birim | 2026-01-02
Birim Risk Koordinatörü | [12 empty] | *Harcama Yetkilisi
imza | [12 empty] | imza
AÇIKLAMALAR
BİRİM ADI | [12 empty] | Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.
SIRA NO | [12 empty] | Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
TESPİT EDİLEN RİSK | [12 empty] | Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
İLAVE KONTROLLER | [12 empty] | Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER | [12 empty] | Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN | [12 empty] | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdir.
TAMAMLANMA TARİHİ | [12 empty] | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR | [12 empty] | Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlaması için belirtilmelidir.( Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)